**ส่วนที่ 2**

**ส่วนที่ 2**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 - 2560)**

**1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ (พ.ศ. 2557 – 2560)**

 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

 ตารางเปรียบเทียบระหว่างจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปีที่ผ่านมากับจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง (เปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) กับโครงการที่ได้ดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙) จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

 1.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

 จากผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2557 ได้ตั้งเป้าหมายโครงการในปีงบประมาณ ไว้ทั้งสิ้น **154** โครงการ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 94 โครงการ ซึ่งโครงการที่ดำเนินการได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ และการถ่ายโอนประกอบกับเทศบาลมีพื้นที่กว้าง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 จากผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2558 ได้ตั้งเป้าหมายโครงการในปีงบประมาณ ไว้ทั้งสิ้น **1**69 โครงการ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 109 โครงการ ซึ่งโครงการที่ดำเนินการได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ และการถ่ายโอนประกอบกับเทศบาลมีพื้นที่กว้าง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 จากผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 ได้ตั้งเป้าหมายโครงการในปีงบประมาณ ไว้ทั้งสิ้น **1**78 โครงการ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 76 โครงการ ซึ่งโครงการที่ดำเนินการได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ และการถ่ายโอนประกอบกับเทศบาลมีพื้นที่กว้าง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 จากผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 ได้ตั้งเป้าหมายโครงการในปีงบประมาณ ไว้ทั้งสิ้น **141** โครงการ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ ซึ่งโครงการที่ดำเนินการได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ และการถ่ายโอนประกอบกับเทศบาลมีพื้นที่กว้าง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

**2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ (พ.ศ. 2557 - 2560)**

 2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ

 1) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่

 2) พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 3) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและทั่วถึง

 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยว บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

 5) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในด้านต่างๆ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ก่อเกิดสังคมอุดมปัญญา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2.2 ผลกระทบ

 1 พื้นที่ในความรับผิดชอบมากไม่สามารถบริการพัฒนาได้ทั่วถึง ยากแก่การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

 2 งบประมาณขององค์กรไม่เพียงพอต่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น

 3 ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม และขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

 4 บุคลากรมีจำนวนจำกัด และบางส่วนยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของตนซึ่งอาจส่งผลต่อการบริการประชาชนได้

 5 ปัญหาพื้นที่เกษตรกรรมมีความแห้งแล้ง

 6) วัสดุ/อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึง ล่าช้า

 7) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 8) การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ

**3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐**

 3.1) ปัญหาและอุปสรรค

 1) พื้นที่ในความรับผิดชอบมากไม่สามารถบริการพัฒนาได้ทั่วถึง ยากแก่การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

 2) งบประมาณขององค์กรไม่เพียงพอต่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น

 3) ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม และขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

 4) บุคลากรมีจำนวนจำกัด และบางส่วนยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของตนซึ่งอาจส่งผลต่อการบริการประชาชนได้

 5) ปัญหาพื้นที่เกษตรกรรมมีความแห้งแล้ง

 6) วัสดุ/อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึง ล่าช้า

 7) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่จำกัดในอำนาจหน้าที่ และเป็นพลวัต

 3.2 แนวทางการแก้ไข

 1) วางผังเมืองให้เป็นสัดส่วน มีการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีระบบถูกต้องตามหลักรัฐบาล

 2) ประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 3) ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย

 4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในภาคปฏิบัติหน้าที่

 5) การขุดสระน้ำหรือทำที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและใช้ในการอุปโภค-บริโภค

 6) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต้องชัดเจนและตายตัว

 7) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ